## ยุทธศาสตร์ 1
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณพ.ศ.2563
[6 empty] | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ. 6 หนองกระดาน ม.2 (ช่วงที่2) | -โดยการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 213 ม.หนา 0.15 ม. คิดเป็นพื้นที่ 852 ตร.ม พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 553800 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
2 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.คลองใจ ม.6 | -โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.คลองใจ กว้าง 13 ม. ยาว 10 ม. สูง 2 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 500000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
3 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองไก่ย่าง ม.3 | -โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองไก่ย่าง กว้าง 4 ม.ยาว 15 ม.สูง1.5 ม. พร้อมลอกคลอง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 700000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
-1-
4 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณศาลาประชาคม ม.6 | -โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล(แบบไฟฟ้า) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ท่อPVC) ความลึก 100 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 280000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
5 | โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพร้อมสายพาดดับ ม.4 | -โดยการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง บริเวณ ซ.4 คลองตะแบก จำนวน 10 จุด (ตามผังอบต.) | 50000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
6 | โครงการฝังท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ซ. 4 ม.4 | -โดยการฝังท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ซ. 4 ม.4 ยาว 1,000 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 240000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| รวมจำนวน 6 โครงการ |  | 2323800
-2-
ผด.02

## ยุทธศาสตร์ 2
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
2.ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณพ.ศ.2563
[6 empty] | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2.1 แผนงานสาธารณสุข
1 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย | -จัดกิจกรรมสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย | 5500 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัดฯ
2 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น | -จัดกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น การป้องกันและควบคุมโรค รวมถึงการเฝ้าระวังตามแนวทางระบาด วิทยา เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ฉี่หนู โรค อหิวาตกโรค โรคมือเท้าปาก ฯลฯ | 20000 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัดฯ
3 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | -ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของตำบลช้างทูน | 55000 | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน | สำนักงานปลัดฯ
| รวมจำนวน 3 โครงการ |  | 80500
-3-
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 | โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสตามอำนาจหน้าที่ | -จัดกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตามอำนาจหน้าที่ | 20000 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัดฯ
2 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ | -โดยการจัดอบรมสุขภาพ ตรวจสุขภาพ ออกกำลังกายฯลฯ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ | 20000 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัดฯ
3 | โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | -โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง | 20000 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัดฯ
4 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | -มอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ | 2900000 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัดฯ
5 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | -มอบเบี้ยยังชีพคนพิการที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการ | 960000 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัดฯ
6 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | -มอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนผู้ติดเชื้อเอดส์ | 100000 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัดฯ
| รวมจำนวน 6 โครงการ |  | 4020000
-4-
ผด.02

## ยุทธศาสตร์ 3
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณพ.ศ.2563
[6 empty] | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 | โครงการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมผู้บริหารฯและสมาชิกสภาท้องถิ่น | -ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาและผู้ บริหารท้องถิ่นของ อบต.ช้างทูน | 200000 | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน | สำนักงานปลัดฯ
| รวมจำนวน 1 โครงการ |  | 200000
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 | โครงการช่วยเหลือปัญหาช้างป่า | -ค่าใช้จ่ายการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากช้างป่า โดยการสนับสนุนการจัดเวรยามเฝ้าระวังภัยช้างป่าในหมู่บ้าน เป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น สปอตไลท์ ไฟฉาย ฯลฯ | 20000 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัดฯ
2 | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | -จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | 20000 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัดฯ
-5-
3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลช้างทูน | -จัดกิจกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ฯ เช่น การจัดประชุมสมาชิก อปพร., การจัดทำทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบัน ,การจัดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมายให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 20000 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัดฯ
4 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลช้างทูน | -กิจกรรมฝึกอบรมและแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม(ลักษณะค่ายเยาวชน) การสร้างจิตสำนึก ๖ รัก ได้แก่ รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ รักสถานศึกษา รักครู อาจารย์ รักพ่อแม่ รักเพื่อน และ รักตนเอง | 40000 | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน | สำนักงานปลัดฯ
| รวมจำนวน 4 โครงการ |  | 100000
-6-
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
1 | โครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 | โดยการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 286000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| รวมจำนวน 1 โครงการ |  | 286000
-7-
ผด.02

## ยุทธศาสตร์ 4
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณพ.ศ.2563
[6 empty] | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4.1 แผนงานการเกษตร
1 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพภายในตำบล | -จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพภายในตำบล กิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพใหม่ และส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมในตำบล | 30000 | ที่ทำการ องค์การบริหาร ส่วนตำบล ช้างทูน | สำนักงานปลัดฯ
2 | โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง | -กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ด้านบริหารจัดการน้ำ,การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช,ธนาคารพืชพรรณ,การทำฐานการเรียนรู้ 1 ไร่พอเพียง เป็นต้น | 20000 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัดฯ
3 | โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล | -จัดกิจกรรมในการดำเนินงานของศูนย์ เช่น การประชุมคณะกรรม การบริหารศูนย์,กิจกรรมการเผยแพร่และจัดการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เป็นต้น | 10000 | ที่ทำการ องค์การบริหาร ส่วนตำบล ช้างทูน | สำนักงานปลัดฯ
| รวมจำนวน 3 โครงการ |  | 60000
-8-
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น | -จัดกิจกรรมที่ร่วมกับอำเภอบ่อไร่ เช่นการแข่งขันส่งเสริมอาชีพและทักษะการกรีดยางพารา,การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการประกวดรถขบวนแห่ตกแต่งด้วยผลไม้,การแข่งขันทำน้ำพริกกะปิรสชาติดี,การประกอบอาหารจากผลไม้,การแข่งขันร่อนพลอย ฯลฯ เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของดีตำบลช้างทูน ของดีอำเภอบ่อไร่ให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน | 50000 | สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลช้างทูน/อำเภอบ่อไร่ | สำนักงานปลัดฯ
2 | อุดหนุนอำเภอบ่อไร่ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของตำบล | -ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอำเภอบ่อไร่ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของตำบล | 10000 | สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลช้างทูน/อำเภอบ่อไร่ | สำนักงานปลัดฯ
-9-
3 | อุดหนุนเทศบาลตำบลบ่อพลอยตามโครงการร่วมกิจกรรมจัดงานจัดริ้วขบวนเทิดพระเกียรติวัน"ตราดรำลึก" | -ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการร่วมกิจกรรมจัดงานจัดริ้วขบวนเทิดพระเกียรติวัน"ตราดรำลึก" | 5000 | ที่ทำการ องค์การบริหาร ส่วนตำบล ช้างทูน | กองการศึกษาฯ
4 | อุดหนุนโครงการจัดงาน"ปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด | -ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน"ปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด | 11000 | ที่ทำการ องค์การบริหาร ส่วนตำบล ช้างทูน | สำนักงานปลัดฯ
5 | อุดหนุนโครงการงาน"วีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง" | -ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน"วีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง" | 11000 | ที่ทำการ องค์การบริหาร ส่วนตำบล ช้างทูน | สำนักงานปลัดฯ
6 | อุดหนุนโครงการจัดงาน"วันระกำหวานผลไม้ และของดีเมืองตราด" | -ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน"วันระกำหวานผลไม้ และของดีเมืองตราด" | 20000 | ที่ทำการ องค์การบริหาร ส่วนตำบล ช้างทูน | สำนักงานปลัดฯ
| รวมจำนวน 6 โครงการ |  | 107000
-10-
ผด.02

## ยุทธศาสตร์ 5
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณพ.ศ.2563
[6 empty] | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 | โครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบล | -กิจกรรมการบริหารจัดการขยะภายในตำบล เช่น กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะต้นทาง 3Rs ตามหลักวิชาการ,จัดประกวดหมู่บ้านขยะ หมู่บ้านน่าอยู่ น่ามอง ปลอดภัยไร้ขยะ Zero Waste,ธนาคารขยะประจำหมู่บ้าน,การสนับสนุนการออกข้อกำหนดเขตพื้นที่ห้ามเทกองขยะมูลฝอย, เป็นต้น | 20000 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัด
| รวมจำนวน 1 โครงการ |  | 20000
5.2 แผนงานการเกษตร
1 | โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม | -ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การสำรวจและการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำสาธารณะและประปาหมู่บ้าน | 30000 | แหล่งน้ำสาธารณะ/ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัด
-11-
| (ต่อ) | ค่าตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการ ส่งตรวจและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
2 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว,การจัดการต้นน้ำ,การให้ความรู้ภาวะโลกร้อนปัญหาฝุ่นละอองในชุมชนฯลฯ | 50000 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัด
3 | อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10000 | ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน | สำนักงานปลัด
| รวมจำนวน 3 โครงการ |  | 90000
-12-
ผด.02

## ยุทธศาสตร์ 6
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
6. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณพ.ศ.2563
[6 empty] | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6.1 แผนงานการศึกษา
1 | โครงการเชิดชู คนดี คนเก่ง | -กิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และให้ผู้ปกครองได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน | 20000 | ที่ทำการ องค์การบริหาร ส่วนตำบล ช้างทูน | กองการศึกษาฯ
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา | -โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ | 552450 | ศพด.อบต. ช้างทูน | กองการศึกษาฯ
1.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช้างทูน จำนวน 76 คน/คนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 372,400 บาท
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช้างทูน จำนวน 45 คน/คนละ 200 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
-13-
| (ต่อ) | 3.ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช้างทูน จำนวน 45 คน/คนละ 200 บาท เป็นเงิน 9,000 บ. |  | ศพด.อบต. ช้างทูน | กองการศึกษาฯ
|  | 4.ค่าเครื่องแบบเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช้างทูน จำนวน 45 คน/คนละ 300 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท |  | ศพด.อบต. ช้างทูน | กองการศึกษาฯ
|  | 5.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช้างทูน จำนวน 45 คน/คนละ 430 บาท เป็นเงิน 19,350 บาท |  | ศพด.อบต. ช้างทูน | กองการศึกษาฯ
|  | 6.ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช้าง ทูน จำนวน 76 คน/อัตราคนละ 1,700 บาท เป็นเงิน 129,200 บาท |  | ศพด.อบต. ช้างทูน | กองการศึกษาฯ
-14-
3 | โครงการอบรมและปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช้างทูน | -จัดกิจกรรมอบรมและประชุมปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมเด็กระดับก่อนวัยเรียนที่ถูกต้องและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช้างทูน | 3000 | ศพด.อบต.ช้างทูน/ที่ทำการ อบต. | กองการศึกษาฯ
4 | ค่าอาหารเสริม(นม) | -โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ | 546117 | ศพด.อบต. ช้างทูน | กองการศึกษาฯ
1.โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช้าง ทูน จำนวน 76 คน/คนละ 7.37 บาท เป็นเงิน 145,631.20 บาท
2.โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดช้างทูน จำนวน 209 คน/คนละ 7.37 บาท เป็นเงิน 400,485.80 บาท
-15-
5 | โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดช้างทูน | -ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดช้างทูนจำนวน เด็ก 209 คน/คนละ 20 บาท/200 วัน ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก สถ. | 836000 | ศพด.อบต. ช้างทูน | กองการศึกษาฯ
6 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน | -การจัดประชุมคณะทำงานของสภาฯ ,การประสานงานกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ,การจัดเวทีอบรมแกนนำสภาเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับบริบทของ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ | 20000 | ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน | กองการศึกษาฯ/สำนักงานปลัดฯ
-16-
7 | โครงการร่วมจัดการแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับอำเภอ | -ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับอำเภอ | 20000 | ศพด.อบต. ช้างทูน | กองการศึกษาฯ
8 | โครงการปลูกฝั่งพุทธศาสนาในเด็กปฐมวัย | -การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย ในด้านกาย ด้านสังคม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา | 5000 | ศพด.อบต. ช้างทูน | กองการศึกษาฯ
| รวมจำนวน 8 โครงการ |  | 2002567
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพและทักษะเด็กและเยาวชน | -การจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กและทักษะเด็กเยาวชน เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ,จัดนิทรรศการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง เป็นต้น | 50000 | ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน | กองการศึกษาฯ
-17-
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2 | โครงการสร้างสุขภาพและพัฒนาการกีฬาของตำบล | -การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยการแข่งขันกีฬา"ช้างทูนเกมส์" เช่น การแข่งขันฟุตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น | 100000 | ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน | กองการศึกษาฯ
3 | โครงการจัดกิจกรรมเข้าร่วมริ้วขบวนงานวันตราดรำลึก | -การจัดกิจกรรมเข้าร่วมริ้วขบวนเคลื่อนไปรอบเขตเทศบาลเมืองตราด เช่น ริ้วขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ | 10000 | ศาลากลางจังหวัดตราด | กองการศึกษาฯ
-18-
4 | โครงการวันแม่แห่งชาติ | -จัดกิจกรรมต่างๆ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่น อบต.ช้างทูน” กิจกรรมการแสดงของเด็กเพื่อรำลึกถึงพระคุณแม่และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ | 30000 | ที่ทำการ องค์การบริหาร ส่วนตำบล ช้างทูน | กองการศึกษาฯ
5 | โครงการส่งเสริมการจัดงานตามประเพณีท้องถิ่น | -การจัดงานส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ วันลอยกระทง วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษาฯลฯ | 50000 | วัดในเขตตำบลช้างทูน | กองการศึกษาฯ
-19-
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
6 | โครงการปกป้องสถาบันของชาติ | -จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงค์ ฯลฯ หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่กรมส่งเสริมฯ หรืออำเภอ หรือจังหวัดสั่งการ | 100000 | ที่ทำการ องค์การบริหาร ส่วนตำบล ช้างทูน | กองการศึกษาฯ
| รวมจำนวน 6 โครงการ |  | 340000
-20-
ผด.02

## ยุทธศาสตร์ 7
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
7 . ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิด จากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณพ.ศ.2563
[6 empty] | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
1 | โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย วรางกูร (รัชกาลที่ 10) | - โดยการก่อสร้างซุ้ม ขนาดกว้าง 4 เมตร สูง 4.20 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม | 95000 | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน | กองช่าง
2 | โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | -โดยการก่อสร้างซุ้ม ขนาดกว้าง 4 เมตร สูง 4.20 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม | 95000 | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน | กองช่าง
3 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน | -โดยการปรับย้ายเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 300000 | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน | กองช่าง
-21-
4 | โครงการปรับปรุงศาลา 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน | -โดยการ ทาสีบริเวณภายในศาลาทั้งหมด ทาสีพื้น ศาลา ปรับปรุงหลังคา รวมถึงห้องน้ำห้องส้วมที่อยู่ภายในบริเวณศาลา ฯลฯ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 300000 | ศาลา 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน | กองช่าง
| รวมจำนวน 4 โครงการ |  | 790000
7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกอยู่เวรยาม | -โดยการจ้างบุคคลภายนอกอยู่เวรยามสถานที่ราชการ | 150000 | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน | สำนักงานปลัดฯ
2 | โครงการพัฒนาเว็บไซต์ตำบล | -โดยการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตและเว็ปไซต์ของ อบต. | 10000 | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน | สำนักงานปลัดฯ
-22-
3 | โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อบต | -โดยการประชาสัมพันธ์การดำเนินการในด้านต่าง ๆของ อบต.เช่น ป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ วารสารหนังสือ ฯลฯ | 10000 | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน | สำนักงานปลัดฯ
4 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ | -ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของรัฐ ตามอำนาจหน้าที่/ตาม หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 20000 | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน | สำนักงานปลัดฯ
5 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาฯ,พนักงานส่วนท้องถิ่น,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างฯของ อบต.ช้างทูน | -โดยการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาฯ,พนักงานส่วนท้องถิ่น,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างฯของ อบต.ช้างทูน | 20000 | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน | กองการศึกษา/ สำนักงานปลัดฯ
-23-
6 | โครงการ อบต.สัญจร | -โดยการออกบริการงานต่างๆตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. เช่น บริการรับชำระภาษี,ขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง/ขุดดิน/ถมดิน,บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ,บริการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ,บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น | 20000 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัดฯ
7 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | -โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงการเพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลงแผน,แผนการดำเนินงาน,โครงการที่เกินศักยภาพ,การติดตามประเมินผลแผนฯลฯ | 20000 | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน | สำนักงานปลัดฯ
| รวมจำนวน 7 โครงการ |  | 250000
-24-
ผด.02

## ผด02-1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ลำดับที่ | ประเภทครุภัณฑ์/โครงการ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณพ.ศ.2563
[6 empty] | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | -จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 4 ล้อ 4 ประตู ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ห้องโดยสารเป็นแบบ 4 ประตู จำนวน 1 คัน | 868000 | อบต.ช้างทูน | สำนักงานปลัดฯ
2 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | -จัดซื้อกล้องถ่ายรูป ระบบดิจิตอล ความละเอียดเซ็นเซอร์ภาพขนาด 20 ล้านพิกเซลขึ้นไป เชื่อมผ่านระบบ wifi และ Bluetooth Built-In ในตัว จำนวน 1 ตัว | 20000 | อบต.ช้างทูน | สำนักงานปลัดฯ
-25-
3 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | -จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumensจำนวน 1 เครื่อง พร้อมค่าติดตั้ง | 33700 | อบต.ช้างทูน | สำนักงานปลัดฯ
4 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | -จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง | 45000 | อบต.ช้างทูน | สำนักงานปลัดฯ
5 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) | 34000 | อบต.ช้างทูน | สำนักงานปลัดฯ
-26-
6 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | -จัดซื้อเครื่องสำรองไฟไม่น้อย กว่า 800V (480watts ) จำนวน 3 เครื่อง | 7500 | อบต.ช้างทูน | สำนักงานปลัดฯ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารงานคลัง)
7 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) | 17000 | อบต.ช้างทูน | กองคลัง
-27-
8 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | -จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์จากโรงงานผลิต มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับ กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที/ มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี สำหรับกระดาษA4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที/มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น จำนวน 1เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์) | 4300 | อบต.ช้างทูน | กองคลัง
9 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | -จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น จำนวน 2 ตู้ | 8000 | อบต.ช้างทูน | กองคลัง
| รวมจำนวน 9 รายการ |  | 1037500
-28-
1.2 แผนงานการศึกษา
1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | -จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น จำนวน 4 ตู้ | 16000 | ศพด.อบต. ช้างทูน | กองการศึกษาฯ
2 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | -จัดซื้อพัดลมชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้วสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 เครื่อง | 10000 | ศพด.อบต. ช้างทูน | กองการศึกษาฯ
| รวมจำนวน 2 รายการ |  | 26000
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | -จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น จำนวน 2 ตู้ | 8000 | อบต.ช้างทูน | กองช่าง
2 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | -จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี | 2400000 | อบต.ช้างทูน | กองช่าง
-29-
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน
3 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) | 17000 | อบต.ช้างทูน | กองช่าง
4 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | -จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์จากโรงงานผลิต มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที/ มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี | 4300 | อบต.ช้างทูน | กองช่าง
-30-
สำหรับกระดาษA4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที/มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์)
| รวมจำนวน 5 รายการ |  | 2429300
| รวมจำนวนครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 16 รายการ |  | 3492800
-31-
แบบ ผด.02/1

## ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ที่ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1 | 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
| 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 6 | 10.17 | 2323800 | 21.77 | กองช่าง
รวม |  | 6 | 10.17 | 2323800 | 21.77
2 | ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
| 2.2 แผนงานสาธารณสุข | 3 | 5.08 | 80500 | 0.75 | สำนักงานปลัดฯ
| 2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 6 | 10.17 | 4020000 | 37.67 | สำนักงานปลัดฯ
รวม |  | 9 | 15.25 | 4100500 | 38.42
3 | ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
| 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 1.7 | 200000 | 1.87 | สำนักงานปลัดฯ
| 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 4 | 6.78 | 100000 | 0.93 | สำนักงานปลัดฯ
| 3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน | 1 | 1.7 | 289000 | 2.7 | สำนักงานปลัดฯ
รวม |  | 6 | 10.18 | 589000 | 5.5
4 | ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม และการท่องเที่ยว
| 4.1 แผนงานการเกษตร | 3 | 5.08 | 60000 | 0.59 | สำนักงานปลัดฯ
| 4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 | 10.17 | 107000 | 1.06 | กองการศึกษาฯ/ สำนักงานปลัดฯ
รวม |  | 9 | 15.25 | 167000 | 1.65
-ก-
5 | ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่แวดล้อม
| 5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 1.7 | 20000 | 0.19 | สำนักงานปลัดฯ
| 5.2 แผนงานการเกษตร | 3 | 5.08 | 90000 | 0.84
รวม |  | 4 | 6.78 | 110000 | 1.03
6 | ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
| 6.1 แผนงานการศึกษา | 8 | 13.55 | 2002567 | 18.76 | กองการศึกษาฯ
| 6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 | 10.17 | 340000 | 3.19 | กองการศึกษาฯ
รวม |  | 14 | 23.72 | 2342567 | 21.95
7 | ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
| 7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 4 | 6.78 | 790000 | 7.4 | กองช่าง
| 7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 7 | 11.86 | 250000 | 2.34 | สำนักปลัดฯ
รวม |  | 11 | 18.64 | 1040000 | 9.74
รวมทั้งสิ้น |  | 59 | 99.99 | 10672867 | 100.06
-ข-
แบบ ผด.01